1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ thành viên do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm nên dùng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp với Capacity thực tế để dự báo khối lượng Sprint phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để chủ động thời gian, hạn chế phải chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, hoàn thiện giá trị chính của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ sạc chưa được thống nhất, cần làm rõ trước khi triển khai. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ sạc và xe cần sạc; kiểm tra vị trí còn trống. | Người dùng chọn được thông tin đặt lịch hợp lệ, không chọn vị trí đã kín hoặc bị trùng lịch. | 12 |
| 2 | Xây dựng chức năng xác nhận đặt lịch và tạo mã xác nhận. | Lịch sạc hợp lệ được lưu và có mã xác nhận; một vị trí không nhận hai lịch trùng thời gian. | 8 |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế giữ nguyên ở mức 11 SP, cao hơn đường lý tưởng lần lượt là 1,1 SP và 2,2 SP vào ngày 1 và ngày 2. Đến ngày 6, nhóm vẫn còn 8 SP, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 4,4 SP, cho thấy tiến độ chậm và có nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu tiếp tục trì hoãn hoàn thành PBI.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Ngày 7, đường thực tế còn 5 SP, cao hơn đường lý tưởng 3,3 SP, nên nhóm cần phối hợp xử lý các công việc còn vướng và tập trung hoàn thành PBI quan trọng nhất để đạt Sprint Goal. Developers nên ưu tiên kiểm thử, sửa lỗi và đưa CS03 đến trạng thái Done nếu có thể, đồng thời hỗ trợ nhau loại bỏ trở ngại mà không thay đổi Story Point hoặc thêm việc ngoài Sprint Goal.